## Commsroom
JOB SAFETY ANALYSIS |  | JOB TITLE (and number if applicable) |  |  | New Urgent | JSA No :
|  | Pemindahan Commsroom menggunakan Crane |  |  | Review Normal | MKN/SGT/TLC/001/09/2026
|  | TITLE OF PERSON WHO DOES JOB |  | ANALYSED BY : Rahmad Effendy |  | JOB No :
|  | Pengawas, Leader Technician + Junior Technician |  | Badge Number (ID) : Z49799 |  | MKN/0726/0664
PT. MULTI KONTROL NUSANTARA |  | LOCATION |  | REVIEWED BY : Rachmani |  | Date :
Prima Nirbaya Elemen 5.50 |  | Tower Harapan |  | Badge Number (ID) : Z27058 |  | 2026-09-01
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED |  | Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, rompi bereflektor |  | APPROVED BY : Responsible Area |  | Pengawas
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT |  | Seragam kerja standard MKN, full body harness, sarung tangan |  | Badge Number (ID) |  | Bronson dan Rahmansyah
BERI TANDA PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :
| Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) |  | Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15) |  | Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
| Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) |  | Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) |  | Ruang Terbatas (FPE 2.23)
| Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) |  | Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) |  | Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
| Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) |  | Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21 |  | Other's
BERI TANDA IJIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI
| Vicinity Permit |  | Confined Spaces |  | Working at Height
| Digging Permit |  | Hot Work |  | Isolasi
| Red Tag |  | Other's
NO | SQUENCE OF BASIC JOB STEPS | HAZARDS |  | RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE |  | OBSERVATION
[6 empty] | YES | NO
1 | Persiapan pekerjaan, toolbox meeting, survey area dan pemeriksaan Commsroom | 1.1 | Metode kerja dan urutan pengangkatan belum dipahami | 1.1.1 | Lakukan toolbox meeting dan JSA briefing; jelaskan metode pemindahan Commsroom, urutan lifting, pembagian tugas dan komunikasi.
|  | 1.2 | Kondisi Commsroom atau titik pengangkatan tidak sesuai | 1.2.1 | Periksa kondisi struktur Commsroom, lubang hook/lifting point, sambungan dan kondisi fisik sebelum pekerjaan dimulai.
|  | 1.3 | Berat dan center of gravity Commsroom tidak diketahui | 1.3.1 | Pastikan berat dan center of gravity berdasarkan data/engineering; verifikasi kapasitas crane, radius dan konfigurasi lifting sebelum pekerjaan.
|  | 1.4 | Cuaca buruk, angin kencang atau petir | 1.4.1 | Periksa kondisi cuaca; hentikan pekerjaan bila kondisi melebihi batas yang ditetapkan lifting plan/manufacturer/site procedure.
|  | 1.5 | Personil tidak kompeten | 1.5.1 | Pastikan operator crane/tangga, rigger, signalman dan pekerja terkait kompeten dan berwenang.
2 | Positioning crane dan persiapan area pemindahan Commsroom | 2.1 | Crane atau tangga terguling karena kondisi ground tidak memadai | 2.1.1 | Pastikan ground stabil dan mampu menahan beban; gunakan outrigger/mat sesuai kebutuhan dan lakukan level check.
|  | 2.2 | Crane atau tangga menabrak bangunan, Commsroom atau fasilitas sekitar | 2.2.1 | Tentukan posisi alat dan radius kerja; gunakan banksman/spotter dan pastikan clearance terhadap objek sekitar.
|  | 2.3 | Personil tertabrak atau masuk area pergerakan alat | 2.3.1 | Buat barricade/exclusion zone dan atur akses personil; gunakan banksman selama positioning alat.
3 | Isolasi dan pengamanan Commsroom sebelum lifting | 3.1 | Sumber listrik atau perangkat masih aktif | 3.1.1 | Lakukan isolasi/LOTO terhadap sumber energi yang terkait dan verifikasi kondisi aman sebelum pemindahan.
|  | 3.2 | Kabel, grounding, tray atau utilitas masih terhubung | 3.2.1 | Identifikasi seluruh kabel/utilitas; lepaskan atau amankan sambungan sesuai prosedur agar tidak tertarik saat Commsroom diangkat.
|  | 3.3 | Material/perangkat di dalam Commsroom bergeser saat lifting | 3.3.1 | Amankan perangkat dan material di dalam Commsroom; pastikan pintu/panel tertutup dan komponen lepas tidak berada di dalam.
4 | Menempatkan tangga pada sisi Commsroom untuk akses pemasangan hook crane | 4.1 | Tangga tidak stabil, bergeser atau tidak sesuai posisi | 4.1.1 | Pastikan tangga dalam kondisi baik, ditempatkan pada permukaan yang rata dan stabil, serta diamankan sebelum digunakan.
5 | Pekerja menaiki tangga menuju lubang lifting point di ujung atas Commsroom | 5.1 | Pekerja terjatuh saat menaiki tangga | 5.1.1 | Gunakan tiga titik kontak saat menaiki tangga; pastikan posisi tangga aman dan jangan membawa beban yang mengganggu keseimbangan.
6 | Pekerja memasang webbing/sling dan hook crane pada lubang lifting point di ujung atas Commsroom | 6.1 | Tangan terjepit antara hook, sling dan lifting point atau pekerja kehilangan keseimbangan | 6.1.1 | Hindari pinch point; lakukan pemasangan secara terkendali; pastikan hook dan sling sesuai WLL/SWL serta lifting point telah diverifikasi.
7 | Pekerja menuruni tangga setelah hook crane terpasang | 7.1 | Pekerja terjatuh saat menuruni tangga | 7.1.1 | Pastikan hook/sling telah terpasang dan aman; turun dengan tiga titik kontak, pastikan area pendaratan bebas hambatan dan jangan membawa beban yang mengganggu keseimbangan.
8 | Memastikan webbing/sling dan hook crane terpasang pada lifting point Commsroom | 8.1 | Webbing/sling atau hook tidak terpasang dengan benar | 8.1.1 | Lakukan pemeriksaan visual terhadap posisi sling, hook, safety latch dan lifting point; pastikan konfigurasi sesuai lifting plan sebelum crane mengambil beban.
|  | 8.2 | Lifting point/hook hole rusak atau tidak mampu menahan beban | 8.2.1 | Pastikan lifting point telah diverifikasi oleh competent person/engineering sebelum digunakan.
|  | 8.3 | Hook/sling jatuh ke bawah | 8.3.1 | Amankan aksesori lifting saat pemasangan dan pastikan exclusion zone tetap steril.
9 | Menghubungkan webbing/sling ke hook crane dan memasang tag line | 9.1 | Hook crane mengayun mengenai pekerja atau tangga | 9.1.1 | Gerakan hook dilakukan perlahan atas komando satu signalman; pekerja menjaga posisi di luar line of fire.
|  | 9.2 | Safety latch hook tidak berfungsi | 9.2.1 | Periksa hook dan safety latch sebelum lifting; jangan gunakan hook yang rusak.
|  | 9.3 | Tag line terbelit atau tersangkut | 9.3.1 | Pastikan jalur tag line bebas dan personil tidak melilitkan tali pada tubuh atau bagian alat.
10 | Initial tension dan trial lift Commsroom | 10.1 | Pekerja masih berada di sekitar/di bawah Commsroom saat crane mulai mengambil tension | 10.1.1 | Pastikan pekerja telah turun dari tangga dan berada di luar exclusion zone/line of fire sebelum crane mengambil tension; lakukan trial lift secara perlahan.
|  | 10.2 | Crane overload atau rigging menerima beban berlebih | 10.2.1 | Verifikasi berat aktual, radius, load chart crane, WLL sling/webbing, shackle dan hook sebelum lifting.
|  | 10.3 | Personil berada di bawah suspended load | 10.3.1 | Sterilkan exclusion zone; dilarang berada di bawah atau pada line of fire suspended load.
11 | Melepaskan Commsroom dari foundation/anchor setelah beban ditahan crane | 11.1 | Commsroom jatuh atau bergeser saat anchor dilepas | 11.1.1 | Pastikan crane telah mengambil beban sesuai lifting plan sebelum foundation/anchor dilepas.
|  | 11.2 | Tangan terjepit saat melepas baut/anchor | 11.2.1 | Gunakan tools yang sesuai, hindari pinch point dan pastikan personil berdiri pada posisi aman.
|  | 11.3 | Baut, tools atau material jatuh | 11.3.1 | Gunakan tool lanyard bila bekerja dari ketinggian dan pertahankan exclusion zone.
12 | Mengangkat Commsroom secara vertikal menggunakan crane | 12.1 | Commsroom jatuh karena lifting point, sling atau hook gagal | 12.1.1 | Pastikan lifting point, sling, shackle dan hook telah diperiksa dan sesuai lifting plan/WLL.
|  | 12.2 | Commsroom berputar atau bergoyang | 12.2.1 | Gunakan tag line dari posisi aman untuk mengendalikan pergerakan; lifting dilakukan perlahan.
|  | 12.3 | Beban membentur struktur/fasilitas sekitar | 12.3.1 | Gunakan banksman/spotter dan pastikan jalur lifting bebas dari obstruction.
|  | 12.4 | Personil terkena suspended load | 12.4.1 | Tetapkan dan jaga exclusion zone; hanya personil yang diperlukan berada di area kerja.
13 | Memindahkan/swing Commsroom menuju lokasi penempatan | 13.1 | Commsroom swing dan mengenai bangunan/fasilitas | 13.1.1 | Tentukan lifting path sebelum pekerjaan; gunakan signalman dan tag line untuk mengendalikan arah beban.
|  | 13.2 | Beban bergerak tidak terkendali akibat angin | 13.2.1 | Pantau kondisi angin dan hentikan lifting sesuai batas lifting plan/manufacturer/site procedure.
|  | 13.3 | Komunikasi operator dan signalman tidak jelas | 13.3.1 | Gunakan satu signalman yang ditunjuk; gunakan radio/hand signal yang telah disepakati.
|  | 13.4 | Crane overload akibat perubahan radius | 13.4.1 | Monitor radius aktual dan load chart selama pemindahan; jangan melakukan side pulling.
14 | Menurunkan Commsroom ke area/lokasi yang ditentukan | 14.1 | Commsroom terguling atau jatuh saat landing | 14.1.1 | Siapkan landing area yang rata dan kuat; gunakan dunnage/support sesuai metode penempatan.
|  | 14.2 | Pekerja terjepit antara Commsroom dan foundation/objek | 14.2.1 | Dilarang menempatkan tubuh di antara beban dan objek; gunakan signalman dan tag line untuk positioning.
|  | 14.3 | Commsroom membentur fasilitas sekitar | 14.3.1 | Lakukan lowering perlahan dengan spotter pada sisi yang memiliki potensi collision.
15 | Positioning dan pemasangan kembali Commsroom di lokasi baru | 15.1 | Commsroom bergeser setelah landing | 15.1.1 | Pastikan posisi dan level sesuai layout; lakukan temporary securing sebelum rigging dilepas.
|  | 15.2 | Anchor/foundation tidak siap atau tidak sesuai | 15.2.1 | Verifikasi foundation dan anchor bolt siap serta sesuai drawing/engineering sebelum penempatan.
|  | 15.3 | Pekerja terjepit saat alignment | 15.3.1 | Gunakan alat bantu alignment yang sesuai; tangan dan kaki tidak berada di pinch point.
16 | Melepas webbing/sling, hook crane dan tag line setelah Commsroom aman | 16.1 | Sling masih menerima tension | 16.1.1 | Pastikan Commsroom telah stable dan secured sebelum crane melepaskan tension.
|  | 16.2 | Tangan terjepit hook, sling atau lifting point | 16.2.1 | Lepaskan rigging dari posisi aman dengan sarung tangan yang sesuai dan hindari pinch point.
|  | 16.3 | Webbing/hook jatuh dari ketinggian | 16.3.1 | Gunakan tangga untuk akses pelepasan bila diperlukan dan sterilkan area di bawah.
17 | Final inspection, reconnection, housekeeping dan demobilisasi | 17.1 | Kabel/grounding belum terpasang kembali dengan benar | 17.1.1 | Lakukan inspeksi dan reconnection sesuai prosedur; pastikan grounding dan utilitas aman sebelum energize.
|  | 17.2 | Tools, sling atau material tertinggal di area | 17.2.1 | Lakukan housekeeping dan inventory tools/lifting gear sebelum area diserahterimakan.
|  | 17.3 | Peralatan bergerak menabrak personil saat demobilisasi | 17.3.1 | Gunakan banksman/spotter dan pastikan jalur demobilisasi clear.
|  | 17.4 | Kondisi Commsroom tidak sesuai setelah pemindahan | 17.4.1 | Lakukan final inspection bersama Supervisor/competent person sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.
Note :
- | JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja
- | Nomor Telpon Emergency Call 08115503000 | Rescue 3000 , Radio Channel P1 dan CH 14
- | Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA
- | Bila Supervisor sedang tidak berada dilokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja
menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr : ………………………………………
No. | Nama & ID Badge Number |  | Tanda Tangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PT. MULTI KONTROL NUSANTARA
JOB SAFETY ANALYSIS
Doc No : FM-HSE-01-04
Publish Date : 19 Sept. 2009
Rev. 00
Date Review : _____/_____/_____